## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 1
Documento de análisis No:
Proyecto: | Traductor de Braille
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
En la ventana de Braille a Español colocar las intrucciones para el ingreso de caracteres debido a que no es intuitivo el ingreso de los mismos
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Magic Key Development
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | 1
|  | Fecha: | 2024-08-08
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
1. Instrucciones como texto estático: Añadir un bloque de texto en la ventana de Braille a Español que explique cómo ingresar los caracteres. 2. Instrucciones interactivas: Implementar un tutorial interactivo que guíe al usuario en tiempo real durante el ingreso de caracteres Braille. 3. Icono de ayuda: Añadir un ícono de ayuda que al pasar el cursor o hacer clic, muestre las instrucciones de ingreso de caracteres.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
UI/UX | Modificación en la interfaz para incluir las instrucciones.
Documentación | Actualización de manuales y guías de usuario.
Esfuerzo estimado | 8 - 15 horas
Impacto en el
cronograma | Moderado
Recomendación
Se recomienda la implementación de la alternativa 3 (Icono de ayuda) para ofrecer una experiencia más intuitiva y adaptada a las necesidades del usuario. Esta opción, aunque requiere un mayor esfuerzo inicial, mejorará significativamente la usabilidad del sistema.