## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 4
Documento de análisis No:
Proyecto: | Traductor de Braille
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Agregar responsividad a la pantalla para mejorar la experiencia de usaurio
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-05-04 | Magic Key Development
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 4
|  | Cr No: | 4
|  | Fecha: | 2024-08-08
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
1. Diseño adaptable: Ajustar el diseño actual de la pantalla para que se adapte a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla mediante técnicas de diseño web responsivo o adaptación de la interfaz gráfica. 2. Uso de frameworks responsivos: Implementar un framework de diseño responsivo (como Bootstrap) para mejorar la adaptabilidad de la pantalla en diferentes dispositivos. 3. Revisión de la interfaz: Rediseñar la interfaz de usuario para que sea flexible y se ajuste automáticamente según el tamaño y la orientación de la pantalla.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
UI/UX | Modificación de la interfaz para soportar múltiples resoluciones y tamaños de pantalla
Código Fuente | Ajustes en el código para soportar el diseño adaptable o el uso de frameworks
Esfuerzo estimado | 20-35 horas
Impacto en el
cronograma | Alto con extension de 2 a 3 dias
Recomendación
Se recomienda la Alternativa 1 (diseño adaptable) como una solución efectiva y menos invasiva. Permite ajustar la pantalla a diferentes tamaños y resoluciones sin necesidad de un rediseño completo. Aunque es menos inmediato que usar un framework, ofrece flexibilidad y mejora la experiencia del usuario.