## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 6
Documento de análisis No:
Proyecto: | Traductor de Braille
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Permitir guardar la imagen con un nombre específico en el guardado de imagen en modo espejo
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Magic Key Development
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 6
|  | Cr No: | 6
|  | Fecha: | 2024-08-08
Proyecto: | Traductor de Braille
Alternativas de implementación
1. Diálogo de guardar archivo en modo espejo: Implementar un cuadro de diálogo específico para el modo espejo que permita al usuario ingresar un nombre para el archivo antes de guardarlo. 2. Campo de nombre en la interfaz de modo espejo: Añadir un campo en la interfaz del modo espejo para que el usuario pueda especificar el nombre del archivo antes de iniciar el guardado. 3. Configuración predeterminada para modo espejo: Permitir la configuración de nombres de archivo predeterminados para imágenes en modo espejo, con una opción para personalizar el nombre antes de guardar.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
UI/UX | Añadido de opciones para nombrar archivos en el modo espejo
Código Fuente | Modificación en la lógica de guardado para permitir nombres personalizados en modo espejo
Esfuerzo estimado | 6-8 horas
Impacto en el
cronograma | Moderado
Recomendación
Se recomienda la Alternativa 1 (diálogo de guardar archivo en modo espejo) como una solución práctica y coherente. Proporciona una forma familiar para los usuarios de ingresar un nombre de archivo específico al guardar imágenes en modo espejo, mejorando la flexibilidad sin complicar la interfaz.